## Sheet1
BẢNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN NHÓM 8 ĐỀ TÀI: WEBSITE KINH DOANH PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI
Tuần | Nội dung thực hiện | Người thực hiện | Deadline | Tiền độ
Tuần 1 | Khảo sát, chọn đề tài, xác định các chức năng (Use case) | Cả nhóm | 20/9/2019 | Đã hoàn thành
| Lập kế hoạch thực hiện | Võ Quốc Bảo | 20/9/2019 | Đã hoàn thành
| Thiết kế CSDL | Võ Quốc Bảo Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Quốc Trung | 20/9/2019 | Đã hoàn thành
Tuần 2 | Thiết kế giao diện trang chủ (Site Ecommerce) | Võ Quốc Bảo Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Quốc Trung | 27/9/2019 | Chưa hoàn thành
| Thiết kế view đăng nhập và đăng ký | Nguyễn Quốc Trung | 27/9/2019 | Chưa hoàn thành
Tuần 3 | Thiết kế trang chi tiết sản phẩm | Võ Quốc Bảo | 2019-04-08 | Chưa hoàn thành
| Thiết kế giỏ hàng | Nguyễn Minh Nhựt | 2019-04-08 | Chưa hoàn thành
| Thiết kế trang thanh toán | Nguyễn Quốc Trung | 2019-04-08 | Chưa hoàn thành
| Thiết kế trang giới thiệu website | Võ Quốc Bảo | 2019-04-08 | Chưa hoàn thành
Tuần 4 | code chức năng website thương mại điện tử | Võ Quốc Bảo Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Quốc Trung | 2019-11-10 | Chưa hoàn thành
Tuần 5 | code chức năng website thương mại điện tử | Võ Quốc Bảo Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Quốc Trung | 18/10/2019 | Chưa hoàn thành
Tuần 6 | Trình bày Demo | Võ Quốc Bảo Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Quốc Trung | 25/10/2019 | Chưa hoàn thành